## Plan action -Comité RMEPA
RÉSEAU MIEUX-ÊTRE PÉNINSULE ACADIENNE
Plan d'action : AVRIL 2017 à MARS 2019
Actions |  | 2017 | [8 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr
Le réseau permet à la communauté d’avoir accès à une variété d’activités gratuites et inclusives
1 | Continuer la journée Wow ça fait du bien en révisant la formule | [22 empty] | X | bar: 2018 Fév
2 | Continuer à financer et appuyer le Défi Qui cesse gagne | [21 empty] | X | bar: 2018 Jan
3 | Voir à l’implantation du concept 5210 de Miramichi | [5 empty] | X
4 | Organiser une journée thématique dans les parcs |  |  | X | bar: 2018 Jui
5 | Conférence sur le temps devant les écrans (avec Salon du livre) | [6 empty] | X
6 | Soutenir le réseau de la sécurité alimentaire dans leurs démarches pour les cuisines collectives
7 | Présenter la course des couleurs |  |  | X | bar: 2018 Mai
8 | Consulter les foyers de personnes semi-autonomes pour voir quelles activités pour bouger pourraient les intéresser | bar: 2018 Jan
9 | Évaluer la possibilité d’organiser des journées mieux-être dans les écoles (en partenariat avec le district scolaire) | [5 empty] | X
Le réseau fait la promotion du mieux-être
8 | Parler du mieux-être (capsules radio, vox pop) | [6 empty] | X | [17 empty] | X | bar: 2018 Avr; 2018 Oct
9 | Collaborer pour la promotion de l’utilisation des produits locaux
10 | Créer un sous-comité des communications et inviter un professionnel pour former les membres du comité | X
11 | Souligner les bons coups des jeunes sur la page Facebook
12 | Créer/répertorier des outils d’auto-évaluation dans les domaines qui touchent les 4 piliers du mieux-être et les communiquer pour inciter les gens à évaluer leur mieux-être | [5 empty] | X
13 | Faire la promotion de la semaine de l’Action bénévole | X | [23 empty] | X | bar: 2018 Avr
14
Le réseau est actif et incite l’entraide et les collaborations
15 | Former un groupe de travail pour évaluer les données probantes disponibles et ressortir les statistiques pertinentes |  | X
16 | S’assurer que les membres s’impliquent et s’engagent dans l’élaboration d’au moins une activité dans l’année
17 | Inviter les agents de développement culturel et communautaire des écoles à rejoindre le Réseau
Note on I16: Vanessa Hache: Tester le terrain pour un vox-pop